## 成果物一覧
成果物一覧
作成: 2024/06/30 XXX
更新: 2024/07/06 XXX
| 大項目 | 項目 | 成果物 ☆: 必要に応じて作成 | おすすめファイル形式 | 利用ID | e.g. 成果物格納フォルダ | e.g. 成果物ファイル（タスク管理システムの開発を想定）
| 要件定義 | 企画構想 | 企画内容の抜粋（背景・目的・体制・期限） | PowerPoint |  | 10_要件定義 | 10_タスク管理システム_全体像_v1.0.pptx
|  | 要求定義 | 全体像（ユースケース、サブシステム） | PowerPoint |  | ↑ | ↑
|  |  | アーキテクチャ（利用する実装技術） | PowerPoint |  | ↑ | ↑
|  |  | 要求一覧（機能要件一覧） | Excel |  | ↑ | 20_タスク管理システム_機能要件一覧_v1.0.xlsx
|  |  | 行動シナリオ一覧 | Excel | 行動シナリオID: BP-○○○ | ↑ | 30_タスク管理システム_行動シナリオ_v1.0.xlsx
|  |  | 行動シナリオ（新業務フロー） | Excel |  | ↑ | ↑
|  |  | ワークセット一覧 | Excel | ワークセットID: WS-○○○ | ↑ | ↑
|  |  | ☆業務フロー As-Is/To-Be | PowerPoint |  | ↑ | ※別ファイルで準備 or 10_タスク管理システム_全体像_v1.0.pptx に含める など
|  | 要件定義 | ☆概念データモデル（DB概念設計） | PowerPoint |  | ↑ | ※別ファイルで準備 or 10_タスク管理システム_全体像_v1.0.pptx に含める など
|  |  | ラフイメージ or モックアップ | PowerPoint, Excel |  | ↑ | 40_タスク管理システム_画面イメージ_v1.0.pptx
|  |  | 非機能要件一覧 | Excel |  | ↑ | 50_タスク管理システム_非機能要件一覧_v1.0.xlsx
|  |  | ☆ハードウェア構成図 | Excel |  | ↑ | 60-1_タスク管理システム_ハードウェア構成図_v1.0.xlsx
|  |  | ☆ソフトウェア構成図 | Excel |  | ↑ | 60-2_タスク管理システム_ソフトウェア構成図_v1.0.xlsx
|  |  | ☆ネットワーク構成図 | Excel |  | ↑ | 60-3_タスク管理システム_ネットワーク構成図_v1.0.xlsx
|  |  | ☆帳票一覧 | Excel |  | ↑ | 70_タスク管理システム_帳票レイアウト_v1.0.xlsx
|  |  | ☆帳票レイアウト | Excel | 帳票ID: RF-○○○ | ↑ | ↑
|  |  | ☆バッチ処理一覧 | Excel | バッチ処理ID: BA-○○○ | ↑ | 80_タスク管理システム_バッチ処理一覧_v1.0.xlsx
|  |  | ☆外部インターフェース一覧 | Excel | 外部インターフェースID: IF-○○○ | ↑ | 90_タスク管理システム_外部インターフェース定義書_v1.0.xlsx
|  |  | ☆外部インターフェース定義書 | Excel |  | ↑ | ↑
|  |  | 課題管理表（技術検証含む） | Excel |  | ↑ | タスク管理システム_課題管理表.xlsx
| 設計 | 基本設計 | 画面一覧 | Excel | 画面ID: SC-○○○ | 20_設計 | 全体とワークセット別にファイルを準備する。 10_タスク管理システム_画面一覧・遷移図_v1.0.xlsx 20_タスク管理システム_画面・機能_WS-010_ユーザー登録_v1.0.xlsx 20_タスク管理システム_画面・機能_WS-020_タスク作成・変更・削除_v1.0.xlsx
|  |  | 画面遷移図（IFDAM図） | Excel |  | ↑
|  |  | 項目の説明 | Excel |  | ↑
|  |  | 機能の入出力定義 | Excel |  | ↑
|  |  | 機能の処理定義 | Excel | 機能ID: FC-○○○ | ↑
|  |  | 統合ER図（DB論理設計） | Excel |  | ↑ | 30_タスク管理システム_テーブル定義書_v1.0.xlsx
|  |  | CRUDマトリックス表 | Excel |  | ↑ | ↑
|  |  | ☆パーミッション表 | PowerPoint |  | ↑ | ※別ファイルで準備 or 40_タスク管理システム_画面イメージ_v1.0.pptx に含める など
|  | 詳細設計 | テーブル定義（DB物理設計） | Excel |  | ↑ | ※別ファイルで準備 or 30_タスク管理システム_テーブル定義書_v1.0.xlsx に含める など
|  |  | コーディング規約 | MarkDown |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※状況により多種多様
|  |  | ☆クラス図 | drawio |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※状況により多種多様
|  |  | ☆コミュニケーション図 | drawio |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※状況により多種多様
|  |  | ☆シーケンス図 | drawio |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※状況により多種多様
|  |  | ☆ドメインモデル図 ※ドメイン駆動設計では必要 | drawio |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※状況により多種多様
|  |  | ☆状態遷移図 | drawio |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※状況により多種多様
| 開発 | 開発 | システム本体 | - |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※状況により多種多様
|  | 単体テスト | ☆テスト仕様書（単体テスト） | Excel |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※状況により多種多様
|  | 結合テスト | ☆テスト仕様書（結合テスト） | Excel |  | ※ソースコードと合わせてgit管理 | ※必要に応じてテスト仕様書を準備
| テスト | システムテスト | テスト仕様書（システムテスト） | Excel |  | 30_テスト | 10_タスク管理システム_システムテスト仕様書_v1.0.xlsx
|  | ユーザーテスト | ☆テスト仕様書（ユーザーテスト） | Excel |  | ↑ | 20_タスク管理システム_ユーザーテスト仕様書_v1.0.xlsx
| リリース準備 | マニュアル作成 | 操作手順書 | Excel |  | 40_マニュアル | 10_タスク管理システム_操作手順書_v1.0.xlsx
|  | 残件管理 | 残件管理表 | Excel |  | 50_残件管理 | 10_タスク管理システム_残件管理表.xlsx
成果物まとめ ☆: 必要に応じて作成
●10_要件定義
・10_タスク管理システム_全体像_v1.0.pptx
・20_タスク管理システム_機能要件一覧_v1.0.xlsx
・30_タスク管理システム_行動シナリオ_v1.0.xlsx
・40_タスク管理システム_画面イメージ_v1.0.pptx
・50_タスク管理システム_非機能要件一覧_v1.0.xlsx
・☆60-1_タスク管理システム_ハードウェア構成図_v1.0.xlsx
・☆60-2_タスク管理システム_ソフトウェア構成図_v1.0.xlsx
・☆60-3_タスク管理システム_ネットワーク構成図_v1.0.xlsx
・☆70_タスク管理システム_帳票レイアウト_v1.0.xlsx
・☆80_タスク管理システム_バッチ処理一覧_v1.0.xlsx
・☆90_タスク管理システム_外部インターフェース定義書_v1.0.xlsx
・タスク管理システム_課題管理表.xlsx
●20_設計
・10_タスク管理システム_画面一覧・遷移図_v1.0.xlsx
・20_タスク管理システム_画面・機能_WS-010_ユーザー登録_v1.0.xlsx
・20_タスク管理システム_画面・機能_WS-020_タスク作成・変更・削除_v1.0.xlsx
・30_タスク管理システム_テーブル定義書_v1.0.xlsx
●30_テスト
・10_タスク管理システム_システムテスト仕様書_v1.0.xlsx
・☆20_タスク管理システム_ユーザーテスト仕様書_v1.0.xlsx
●40_マニュアル
・10_タスク管理システム_操作手順書_v1.0.xlsx
●50_残件管理
・10_タスク管理システム_残件管理表.xlsx

## フォルダ構成
フォルダ構成
・各フェーズ毎にフォルダを準備してドキュメントを格納する。
・システム全体とサブシステム毎にドキュメントを管理する。
システム名称/
│
|  | ├ | 10_要件定義/
│
|  | ├ | 20_設計/
│
|  | ├ | 30_テスト/
│
|  | ├ | 40_マニュアル/
│
|  | ├ | 50_残件管理/
│
|  | └ | 90_サブシステム/
│
|  |  |  | ├ | サブシステムA/
│
|  |  |  | ├ | サブシステムB/
│
[6 empty] | ├ | 10_要件定義/
│
[6 empty] | ├ | 20_設計/
│
[6 empty] | ├ | 30_テスト/
│
[6 empty] | ├ | 40_マニュアル/
│
[6 empty] | ├ | 50_残件管理/
システム全体に関するドキュメント
サブシステム単体に関するドキュメント